## 출력현황
Open Duck Mini v2 — 출력 현황
파란 칸 두 개만 입력: [완료 수량]에 뽑은 개수, [배치]에 판 이름(예: 검정1). 나머지는 자동 계산. 예) knee_to_ankle_left_sheet 4개 중 2개 뽑았으면 완료 수량 2 → 상태 '진행중', 남은 수량 2
출력 색 (STL 파일·출력 색 칸 바탕색): |  |  | 검정 | 노랑 | 흰색
| 전체 개수 | 완료 개수 | 남은 개수 | 진행률 | 완료 종류 | 남은 검정 PLA (g) | 남은 노랑 PLA (g) | 남은 흰색 PLA (g) | 남은 TPU (g)
| 53 | 0 | 53 | 0% | 0 / 36 | 363 | 113.8 | 541.2 | 34.2
No. | 부위 | STL 파일 | 출력 색 | 소재 | 필요 수량 | 완료 수량 | 남은 수량 | 상태 | 배치 | g/개 (추정) | 남은 g | 비고
1 | 다리·발 | left_cache.stl | 흰색 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 49.6 | 49.6
2 | 다리·발 | right_cache.stl | 흰색 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 49.6 | 49.6
3 | 다리·발 | foot_top.stl | 노랑 | PLA | 2 | 0 | 2 | 미출력 |  | 21.7 | 43.4
4 | 다리·발 | foot_side.stl | 노랑 | PLA | 2 | 0 | 2 | 미출력 |  | 12.5 | 25
5 | 다리·발 | foot_bottom_tpu.stl | 검정 | TPU | 2 | 0 | 2 | 미출력 |  | 17.1 | 34.2 | TPU 40%, 외부 스풀, 따로 한 판; CAD 색 (TPU)
6 | 다리·발 | foot_bottom_pla.stl | 검정 | PLA | 2 | 0 | 2 | 미출력 |  | 9.1 | 18.2
7 | 다리·발 | left_roll_to_pitch.stl | 노랑 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 19.3 | 19.3 | CAD는 주황 -> 노랑
8 | 다리·발 | right_roll_to_pitch.stl | 노랑 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 19.3 | 19.3 | CAD는 주황 -> 노랑
9 | 다리·발 | knee_to_ankle_left_sheet.stl | 검정 | PLA | 4 | 0 | 4 | 미출력 |  | 6.3 | 25.2 | 눕혀서 출력
10 | 다리·발 | knee_to_ankle_right_sheet.stl | 검정 | PLA | 4 | 0 | 4 | 미출력 |  | 5.9 | 23.6 | 눕혀서 출력
11 | 다리·발 | roll_motor_top.stl | 흰색 | PLA | 2 | 0 | 2 | 미출력 |  | 6.5 | 13
12 | 다리·발 | leg_spacer.stl | 검정 | PLA | 4 | 0 | 4 | 미출력 |  | 4.7 | 18.8 | CAD는 회색 -> 검정 (안쪽 부품)
13 | 다리·발 | roll_motor_bottom.stl | 검정 | PLA | 2 | 0 | 2 | 미출력 |  | 6.5 | 13 | CAD는 회색 -> 검정 (안쪽 부품)
14 | 몸통·배터리 | body_middle_bottom.stl | 흰색 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 80.4 | 80.4
15 | 몸통·배터리 | body_middle_top.stl | 흰색 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 62.5 | 62.5
16 | 몸통·배터리 | body_front.stl | 흰색 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 57.3 | 57.3
17 | 몸통·배터리 | trunk_top.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 59.3 | 59.3
18 | 몸통·배터리 | body_back.stl | 흰색 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 62.5 | 62.5
19 | 몸통·배터리 | trunk_bottom.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 32.6 | 32.6
20 | 몸통·배터리 | battery_pack_lid.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 13.6 | 13.6 | CAD에 없음 -> 검정 (추정)
21 | 목·머리·안테나 | head.stl | 흰색 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 164.2 | 164.2 | 최대 부품 199.8×197.3
22 | 목·머리·안테나 | head_bot_sheet.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 56.9 | 56.9 | CAD는 회색 -> 검정 (안쪽 부품)
23 | 목·머리·안테나 | head_yaw_to_roll.stl | 검정 | PLA | 2 | 0 | 2 | 미출력 |  | 16.9 | 33.8 | 원문 x1 + 여분 1 (낙하 파손 대비); CAD는 회색 -> 검정 (안쪽 부품)
24 | 목·머리·안테나 | head_pitch_to_yaw.stl | 검정 | PLA | 2 | 0 | 2 | 미출력 |  | 11 | 22 | 원문 x1 + 여분 1 (낙하 파손 대비); CAD는 회색 -> 검정 (안쪽 부품)
25 | 목·머리·안테나 | head_roll_mount.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 10.6 | 10.6 | CAD에 없음 -> 검정 (추정)
26 | 목·머리·안테나 | neck_left_sheet.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 5.4 | 5.4
27 | 목·머리·안테나 | neck_right_sheet.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 4.9 | 4.9
28 | 목·머리·안테나 | left_antenna_holder.stl | 노랑 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 3.4 | 3.4
29 | 목·머리·안테나 | right_antenna_holder.stl | 노랑 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 3.4 | 3.4
30 | 목·머리·안테나 | right_eye.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 4 | 4 | CAD에 없음 -> 검정 (추정)
31 | 목·머리·안테나 | left_eye.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 1.8 | 1.8 | CAD에 없음 -> 검정 (추정)
32 | 전장·장식 | speaker_stand.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 7.5 | 7.5 | CAD에 없음 -> 검정 (추정)
33 | 전장·장식 | flash_light_module.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 7.3 | 7.3 | CAD에 없음 -> 검정 (추정)
34 | 전장·장식 | speaker_interface.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 2.2 | 2.2 | CAD에 없음 -> 검정 (추정)
35 | 전장·장식 | bulb.stl | 흰색 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 2.1 | 2.1 | CAD에 없음 - 빛이 통과하는 판이라 흰색
36 | 전장·장식 | flash_reflector_interface.stl | 검정 | PLA | 1 | 0 | 1 | 미출력 |  | 2.3 | 2.3 | CAD에 없음 -> 검정 (추정)
Note on G5: g/개 추정값(±15%) x 남은 수량. 스풀 살 때 참고용

## 근거
근거·가정
부품·수량 | print/print_guide_original.md (apirrone/Open_Duck_Mini v2 브랜치, 2026-09-01) 36종 49개
여분 +2 | head_yaw_to_roll, head_pitch_to_yaw 각 1개 추가 → 36종 53개. 근거: PRINT_CHECKLIST.md 주의사항 (2026-09-14 제작자 제보, 낙하 시 목 출력물 파손)
소재·인필 | PLA 15%, foot_bottom_tpu만 TPU 40% (원문)
출력 색 | Open_Duck_Playground/playground/open_duck_mini_v2/xmls/open_duck_mini_v2.xml 의 material rgba (Onshape CAD 외관색). 밝은 회색 0.92 → 흰색, 진회색 0.18~0.31 → 검정, 노랑 (0.98,0.71,0.00) → 노랑, 주황 (0.91,0.57,0.16) → 노랑, 중간 회색 0.4~0.65 → 검정. CAD에 없는 부품(눈·전장)은 추정 — 비고 칸에 표시
g/개 | print/OpenDuckMiniV2_parts.xlsx 의 추정값을 값으로 복사 (±15%). 출력 시간은 Bambu Studio 슬라이스 결과를 볼 것
안테나 | 시뮬 메시 antenna.stl은 출력 대상 아님 — 피아노선/카본로드로 대체, 홀더만 출력